## Общая ВОР Корпус №1,2
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 50-М
На объекте: «Распределительный центр», расположенный по адресу: РФ, Республика Крым, р-н Симферопольский, Трудовской сельский совет, из земель КСП "Симферопольский", земельный участок c кадастровым номером 90:12:172101:382
Наружные сети связи. Корпус 1 Шифр Д-2023-309-НСС.1 Наружные сети связи. Корпус 2 и 3 Шифр Д-2023-309-НСС.2 Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1 Шифр Д-2023-309-НЭС1 Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус № 2, № 3 Шифр Д-2023-309-НЭС2
№ п/п | Наименование работы/материала | Ед. изм. | Количество |  | Исполнитель закупки | Ссылка на лист проектной документации | Цена МАТ за ед . Руб с НДС | Цена СМР за ед . Руб с НДС | Стоимость МАТ. Руб с НДС | Стоимость СМР Руб с НДС | Итого стоимость руб. с НДС
|  |  | Работа | Материал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Наружные сети связи. НСС
Наружные сети связи. Корпус 1 Шифр Д-2023-309-НСС.1
1 | Монтаж опоры СВ (с бурение скважины под опору) | шт. | 1 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1» |  |  |  | 0 | 0
2 | Опора ж/б СВ-9,5 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
3 | Монтаж колодца ККС-2 | шт. | 2 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
4 | Колодец ККС-2,с кронштейнами | компл |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
5 | Люк чугунный с замками | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
6 | Замоноличивание проходок | шт | 4 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
7 | Цементный раствор | м3 |  | 0.128 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
8 | Гидроизоляция колодца ККС-2 (в 2 слоя) | м2 | 17.4 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
9 | Праймер битумный | л. |  | 5.22 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
10 | Мастика гидроизоляционная (с учетом 2 слоев) | кг |  | 52.2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
11 | Монтаж колодца ККТМ-1 | шт | 5 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
12 | Колодец ККТМ-1 | шт |  | 5 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
13 | Гермоввод d = 63 мм | шт |  | 10 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
14 | Разработка грунта в отвал под кабельные траншеи | м3 | 66.2075 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
15 | Устройство песчаного основания под трубы ПНД | м3 | 5.595 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
16 | Обратная засыпка труб ПНД - песком | м3 | 5.905 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
17 | Песок | м3 |  | 11.5 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
18 | Обратная засыпка траншей - мягким грунтом | м2 | 54.7075 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
19 | Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км. | м3 | 11.5 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
20 | Укладка сигнальной ленты ЛС1 | м | 180 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
21 | Лента сигнальная ЛС1УХЛ4 | м |  | 180 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
22 | Прокладка труб ПНД (гильза) | м | 190 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
23 | Труба - ПЭ-63 SDR17,6 ПНД-63 | м |  | 190 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
24 | Гильза ПНД-110 (проход в стене) | м. |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
25 | Прокладка кабеля воздушно (2 кабеля) | м. | 34 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
26 | Прокладка (с протяжкой) кабеля в трубе ПНД (гильза) (2 кабеля) | м. | 380 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
27 | Затягивание кабеля в гофротрубу (2 кабеля) | м. | 836 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
28 | Прокладка гофротрубы с 2-мя кабелями | м. | 418 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
29 | Кабель оптический для внешней прокладки бронированный стальной лентой 9/125 (OS2) одномодовых 16 волокон Central tube PE черный Hyperline 397674 | м |  | 250 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
30 | Кабель оптический КМБ 03нг(А)-HF-А-2,7 4 волокна кН | м |  | 1000 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
31 | Зажим натяжной спиральный НСО с коушем | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
32 | Коуш К-25 | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
33 | Талреп Т-30-01 | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
34 | Узел крепления УКН-2К | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
35 | ЗКШЗ-Dmin/Dmax - h | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
36 | Хомут ленточный 1,5 м*2+1 замок | шт |  | 7 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
37 | Гофротруба 20 | м. |  | 393 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
38 | Гофротруба 25 | м. |  | 25 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
39 | Муфта оптическая - МТОК-Н8/36-1КР3645-К ССД | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
40 | Кронштейн для подвески муфт МТОК-Н8 и МКО-Ц8 ССД | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
41 | Металлический дюбель (дюбель-клоп однолапковый) | шт |  | 1000 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
42 | Саморез с прессшайбой стальной | шт |  | 1000 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
43 | Скоба для крепления кабеля однолапковая | шт |  | 1000 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
44 | Уголок стальной г.ц 50*50*5 | м |  | 3 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
45 | Устройство для подвеса муфт и запаса кабеля УПМК (92x91x11см) | шт |  | 9 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
46 | Заделка проходок | прох. |  | 10 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
47 | Пена однокомпонентная огнестойкая DF1201 ЗАО "ДКС" | бал |  | 3 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.1. «Наружные сети связи. Корпус 1»
Наружные сети связи. Корпус 2 и 3 Шифр Д-2023-309-НСС.2
48 | Монтаж колодца ККТМ-1 | шт | 5 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
49 | Колодец ККТМ-1 | шт |  | 5 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
50 | Гермоввод d = 63 мм | шт |  | 10 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
51 | Разработка грунта в отвал под кабельные траншеи | м3 | 88.75 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
52 | Устройство песчаного основания под трубы ПНД | м3 | 7.5 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
53 | Обратная засыпка труб ПНД - песком | м3 | 7.5 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
54 | Песок | м3 |  | 15 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
55 | Обратная засыпка траншей - мягким грунтом | м2 | 73.75 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
| Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км. | м3 | 15 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
56 | Укладка сигнальной ленты ЛС1 | м | 250 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
57 | Лента сигнальная ЛС1УХЛ4 | м |  | 250 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
58 | Прокладка труб ПНД (гильза) | м | 250 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
59 | Труба - ПЭ-63 SDR17,6 ПНД-63 | м |  | 250 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
60 | Гильза ПНД-110 | м. |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
61 | Прокладка (с протяжкой) кабеля в трубе ПНД (гильза) (2 кабеля) | м. | 1000 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
62 | Кабель оптический для внешней прокладки бронированный стальной лентой 9/125 (OS2) одномодовых 16 волокон Central tube PE черный Hyperline 397674 | м |  | 400 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
63 | Кабель оптический ККМБ 03нг(А)-HF-А-2,7 4 волокна кН | м |  | 600 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
64 | Муфта оптическая - МТОК-Н8/36-1КР3645-К ССД | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
65 | Кронштейн для подвески муфт МТОК-Н8 и МКО-Ц8 ССД | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
66 | Уголок стальной г.ц 50*50*5 | м |  | 6 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
67 | Устройство для подвеса муфт и запаса кабеля УПМК (92x91x11см) | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НСС.2. «Наружные сети связи. Корпус 2 и 3»
Внутриплощадочные сети электроснабжения. НЭС
Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1 Шифр Д-2023-309-НЭС1
68 | Разработка грунта в отвал под кабельные траншеи | м3 | 1025.6 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
69 | Устройство песчаного основания под трубы ПНД | м3 | 76.92 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
70 | Обратная засыпка труб ПНД- песком | м3 | 67.08 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
71 | Песок | м3 |  | 144 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
72 | Обратная засыпка траншей - мягким грунтом | м2 | 881.6 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
| Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км. | м3 | 144 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
73 | Укладка сигнальной ленты ЛС1 | м | 2300 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
74 | Лента сигнальная ЛС1УХЛ4 | м |  | 2300 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
75 | Прокладка труб ПНД | м | 2564 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
76 | Труба полиэтиленовая SDR 17.6 диаметр 110 мм ПНД-110 | м |  | 2480 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
77 | Труба ПНД 110*12,3 SDR 9 | м |  | 84 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
78 | Прокладка (с протяжкой) кабеля в трубе ПНД (гильза) | м | 2515 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
79 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*240 | м |  | 470 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
80 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*150 | м |  | 200 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
81 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*50 | м |  | 300 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
82 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*35 | м |  | 280 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
83 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*25 | м |  | 1200 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
84 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*16 | м |  | 65 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
85 | Муфта кабельная концевая ПКВтпБ-1-4х150/240 | шт |  | 10 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
86 | Муфта кабельная концевая 4 ПКТп-1-25/50 Б | шт |  | 6 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
87 | Муфта кабельная концевая 4 ПКТп-1 16-25 Б | шт |  | 6 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
88 | Монтаж колодца ККТ 2 | шт | 2 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
89 | Колодец ККТ 2 усиленный с кабельными стойками | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
90 | Монтаж опор освещения с кронштейнами с обетонированием | к-т | 73 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
91 | Бурение скважин под опоры (Ø500 х 2200) | м3 | 31.536 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
92 | Обратная засыпка скважин (Ø500 х 2200) | м3 | 1.971 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
93 | Щебень из природного камня марки 400 фр 5-10 (h=100 мм) | м3 |  | 1.48 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
94 | Бетон В15 (h =2000 мм) | м3 |  | 32 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
95 | Закладная деталь ФМ-0,159-2,0-б | шт |  | 73 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
96 | Опора освещения ОГК-9-Ц | шт |  | 73 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
97 | Кронштейн однорожковый 1.К1-1,0-1,0 –Ф2 | шт |  | 71 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
98 | Кронштейн двухрожковый 1К2 -1,0-1,0-/90Ф2(У) | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
99 | Монтаж светильников на опорах | к-т | 75 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
101 | Светильник Зеро-О 90 Вт IP65 | шт |  | 75 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
102 | Подключение светильников с заземлением | точка | 75 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
103 | Комплект клеммников SV15 3*KE10/3 (Al 10-35/Cu1,5*25) для сетей уличного освещения | к-т |  | 74 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
104 | Шина АД 31Т 60*6 (дл 0,25м) | шт |  | 74 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
105 | Выключатель автоматический ВА 47-29 (С) 1 р 2А | шт |  | 74 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
106 | Провод КГ 3*1,5м2 | м |  | 760 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
107 | Муфта концевая 4ПКВНтп 10/25 б/н | шт |  | 74 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
108 | Монтаж заземления опор освещения с последующим испытанием ЭТЛ | точка | 73 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
109 | Провод ПуГВ 1*6мм2 | м |  | 111 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
110 | Труба ПНД-40 | м. |  | 111 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
111 | Сталь круг d = 18 мм ГЦ | м. |  | 74 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
112 | Оцинкованный стальной прут d - 6,0 мм | м |  | 74 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
113 | Болт, гайка, 2-е шайбы | к-т |  | 73 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
114 | Антикоррозийной краска | кг |  | 9 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС1. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. 1»
Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус № 2, № 3 Шифр Д-2023-309-НЭС2
115 | Изготовление и монтаж Щита управления ЯУО 9601-3474 ЩУиПО (650х500х250) | шт | 1 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
116 | Автоматический выключатель 3Р 32 А 6 кА | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
117 | Пускатель магнитный ПМЛ-2161 ДМ 32А | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
118 | Автоматический выключатель 1Р 6 А 6 кА | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
119 | Тепловое реле пределы рег 18-25А | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
120 | Переключатель | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
121 | Аппаратура сигнальная линза зеленая | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
122 | Программируемое суточное реле 220 В | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
123 | Фотореле 220 В | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
124 | Диф автомат 3п+N16 А | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
125 | Разработка грунта в отвал под кабельные траншеи | м3 | 960 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
126 | Устройство песчаного основания под трубы ПНД | м3 | 60 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
127 | Обратная засыпка труб ПНД - песком | м3 | 140 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
128 | Песок | м3 |  | 200 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
129 | Обратная засыпка траншей - мягким грунтом | м2 | 760 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
| Вывоз лишнего грунта на расстояние до 1 км. | м3 | 200 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
130 | Укладка сигнальной ленты ЛС1 | м | 2300 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
131 | Лента сигнальная ЛС1 УХЛ4 | м |  | 2300 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
132 | Прокладка труб ПНД | м | 2000 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
133 | Труба полиэтиленовая SDR 17.6 диаметр 110 мм ПНД-110 | м |  | 2000 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
134 | Прокладка кабеля | м | 1970 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
135 | Кабель силовой бронированный лентами с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБл-10 3*240 | м |  | 530 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
136 | Муфта концевая термоусаживаемая 10КНТп 3х(150-240) | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
137 | Кабель силовой бронированный лентами с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи АСБл-10 3*120 | м |  | 840 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
138 | Кабель силовой бронированный лентами с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи | м |  | 600 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
139 | Прокладка кабеля | м | 6633 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
140 | Затягивание кабеля в гофротрубу | м | 1400 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
141 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный 10КНТп 3х(70-120) | м |  | 12 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
142 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*240 | м |  | 230 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
143 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*150 | м |  | 300 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
144 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*10 | м |  | 140 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
145 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*16 | м |  | 300 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
146 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*25 | м |  | 2510 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
147 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*6 | м |  | 210 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
148 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный АВБбШв 4*4 | м |  | 100 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
149 | Кабель с алюминиевой жилой бронированный ВБбШв 4*240 | м |  | 800 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
150 | Муфта кабельная концевая ПКВтпБ-1-4х150/240 | шт |  | 36 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
151 | Муфта кабельная концевая 4 ПКТп-1-25/50 Б | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
152 | Муфта кабельная концевая 4 ПКТп-1 16-25 Б | шт |  | 6 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
153 | Кабель с медной жилой ППГнг(А)-HF 4*240 | м |  | 450 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
154 | Муфта концевая термоусаживаемая 4ПКВНТпнг(LS-HF (150-240) М | шт |  | 36 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
155 | Кабель с медной жилой ППГнг(А)-HF 3*1,5 | м |  | 81 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
156 | Кабель с медной жилой ППГнг(А)-HF 5*6 | м |  | 1500 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
157 | Гофрорукав 32 УФ | м |  | 1400 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
158 | Монтаж колодца ККТ 2 | шт | 12 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
159 | Колодец ККТ 2 усиленный с кабельными стойками | шт |  | 12 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
160 | Кластер – держатель расстоян. 110604-0043 | шт |  | 24 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
161 | Плита ПРУ 2,0*2,0 *В15) ККТ-2 110402-00065 | шт |  | 12 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
162 | Люк ВЧШГ 110301-01396 | шт |  | 12 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
163 | Плита ПАКС 1,9*1,6 (В15)ККТ-2 110402-00064 | шт |  | 12 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
164 | Монтаж опор освещения с кронштейнами с обетонированием | к-т | 97 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
165 | Бурение скважин под опоры (Ø500 х 2200) | м3 | 41.904 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
166 | Обратная засыпка скважин (Ø500 х 2200) | м3 | 2.619 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
167 | Щебень из природного камня марки 400 фр 5-10 (h=100 мм) | м3 |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
168 | Бетон В15 (h =2000 мм) | м3 |  | 38 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
169 | Закладная деталь ФМ-0,159-2,0-б | шт |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
170 | Опора освещения ОГК-9-Ц | шт |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
171 | Кронштейн настенный Р/Г/ЖКУ регулируемым угол наклона 1030400018 Элетех | шт |  | 104 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
172 | Кронштейн однорожковый 1.К1-1,0-1,0 –Ф2 | шт |  | 95 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
173 | Кронштейн двухрожковый К4 -1,0-1,5) Э000285ЕК | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
174 | Монтаж светильников на опорах | к-т | 103 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
175 | Монтаж светильников на здании Корпуса №2 (Корпус №1) | к-т | 71 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
176 | Светильник Зеро-О 90 Вт IP65 | шт |  | 174 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3» | [5 empty] | 103+104= | 207
177 | Подключение светильников с заземлением | точка | 174 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
178 | Комплект клеммников SV15 3*KE10/3 (Al 10-35/Cu1,5*25) для сетей уличного освещения | к-т |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
179 | Шина АД 31Т 60*6 (дл 0,25м) | шт |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
180 | Выключатель автоматический ВА 47-29 (С) 1 р 2А | шт |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
181 | Провод КГ 3*1,5м2 (либо ВВГ 3*1,5) | м |  | 1030 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
182 | Муфта концевая 4ПКВНтп 10/25 б/н | шт |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
183 | Монтаж заземления опор освещения с последующим испытанием ЭТЛ | точка | 97 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
184 | Провод ПуГВ 1*6мм2 | м |  | 146 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
185 | Труба ПНД-40 | м. |  | 146 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
186 | Сталь круг d = 18 мм ГЦ | м. |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
187 | Оцинкованный стальной прут d - 6,0 мм | м |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
188 | Болт, гайка, 2-е шайбы | к-т |  | 97 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
189 | Антикоррозийной краска | кг |  | 9 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
190 | Монтаж опоры 20-3Н с КРМ | шт | 1 |  | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
191 | Стойка СВ110-5 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
192 | Накладка ОГ2 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
193 | Накладка ОГ5 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
194 | Болт Б5 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
195 | Траверса ТМ6 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
196 | Хомут Х1 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
197 | Кронштейн У1 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
198 | Кронштейн РА1 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
199 | Кронштейн РА2 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
200 | Кронштейн РА3 | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
201 | Кронштейн РА4 | шт |  | 2 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
202 | Уголок 80х80*6, L=2300 ГОСТ 8509-86 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
203 | Скоба КМ3 | шт |  | 3 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
204 | Хомут Х7 | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
205 | Хомут Х8 | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
206 | Проводник ЗП1 | м |  | 6 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
207 | Кронштейн КР10 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
208 | Изолятор ШТИЗ-10Б | шт |  | 3 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
209 | Зажим ПС-2 | шт |  | 4 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
210 | Разъединитель РЛНД-СЭЩ-1-10-II-630УХЛ1 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
211 | Привод ПР СЭЩ-01-1УХЛ1 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
212 | Муфта КНТП-10/35/50 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
213 | Ограничитель перенапряжений | шт |  | 3 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
214 | ОПНп-10/13,7-10/650УХЛ1 | шт |  | 1 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
215 | Зажим аппаратный А1А | шт |  | 6 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
216 | Привод СИП-3 1х50 | м |  | 9 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
217 | Болт М12х40 | шт |  | 11 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
218 | Гайка М12 | шт |  | 11 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
219 | Шайба М12 | шт |  | 11 | Подрядчик | Д-2023-309-НЭС2. «Внутриплощадочные сети электроснабжения, наружное освещение Корпус. №2, №3»
Примечания: 1. Материалы неучтенные в столбце 2, но необходимые для выполнения работ, учтены в стоимости работ подрядчика;
2. В стоимости работ включить все сопутствующие лабораторные (электротехнические) испытания
3. Точный объем разработки грунта согласно факту на основании геодезической съемки
| Выполнил: Ведущий инженер ПТО ООО "СПЕЦСТРОЙКРЫМ" |  |  | Ермоленко М.А.
(подпись)
| Проверил: Руководитель проекта ООО "СПЕЦСТРОЙКРЫМ" |  |  | Онопченко С. В.
(подпись)